## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Cài thư viện, xây dựng cấu trúc bài cơ bản, chia task | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 100% | Giao + Mạnh | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 100% | Giao + Mạnh
|  |  | 50% |  |  |  | 50%
|  |  | 90% |  |  |  | 90%
|  |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 90% |  |  |  | 90%
|  |  | 80% |  |  |  | 80%
HOME PAGE - Header | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 100% | GIAO | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 100% | MẠNH
HOME PAGE - Search, Item Movie | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 100% | GIAO | 07/04/2023 | 07/04/2023 | 100% | MẠNH
HOME PAGE - TabMovie (cụm rạp) | 09/04/2023 | 09/04/2023 | 100% | GIAO | 09/04/2023 | 09/04/2023 | 100% | MẠNH
HOME PAGE - News | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 100% | GIAO | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 100% | MẠNH
HOME PAGE - Application | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 100% | GIAO | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 100% | MẠNH
HOME PAGE - Footer | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 100% | MẠNH | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 100% | GIAO
DETAIL PAGE | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 100% | MẠNH | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 100% | GIAO
SIGN IN, SIGN UP | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 100% | MẠNH | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 100% | GIAO
LOADING PAGE, ERROR PAGE | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 100% | MẠNH | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 100% | GIAO
QUAY YOUTUBE, DEPLOY | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 100% | MẠNH | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 100% | GIAO